鄂尔多斯市人口和计划生育委员会

文件

鄂尔多斯市财政局

鄂人口计生发〔2012〕16号

关于印发鄂尔多斯市免费孕前优生健康

检查工作实施方案的通知

各旗区人口计生局、康巴什新区卫生和人口计生局，各旗区财政局、康巴什新区财政局：

现将《鄂尔多斯市免费孕前优生健康检查工作实施方案》印发给你们，请你们结合本地区实际情况，认真遵照执行。

二〇一二年四月六日

鄂尔多斯市免费孕前优生健康检查工作实施方案

为降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，推进出生缺陷一级预防工作，认真落实“好宝宝鄂尔多斯行动”，按照自治区人口计生委、财政厅《内蒙古自治区开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的实施方案》（内人口发〔2011〕18号）精神，结合我市实际，特制定免费孕前优生健康检查工作实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，推进优生促进工程，提升人口计生优质服务能力和水平，坚持“依法、公益、自愿、保密、使用”的原则，在全市开展免费孕前优生健康检查，大力倡导为家庭负责、为后代负责、为社会负责的良好风尚，全面加强出生缺陷一级预防工作，切实把好优生优育关，提高出生人口素质，促进社会经济可持续发展。

二、主要目标

（一）总体目标。

至“十二五”期末，全市育龄群众优生科学知识得到基本普及；计划怀孕夫妇普遍享有科学规范的孕前优生指导服务；基本建立起“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的出生缺陷一级预防工作机制，出生缺陷发生率有效降低，出生人口素质进一步提高。

（二）阶段目标。

——启动实施阶段（2012年4月初至2012年12月底）。

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到40%；对生育病残儿夫妇再生育优生指导率达100%；计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到85%以上，接受规范的优生咨询服务率达到85%以上。

——普及推广阶段（2013年1月初至2013年12月底）。

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到70%；对生育病残儿夫妇再生育优生指导率达100%；计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到90%以上，接受规范的优生咨询服务率达到90%以上。

——巩固提升阶段（2014年以后）。

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到85%以上；对生育病残儿夫妇再生育优生指导率达100%；计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到95%以上，接受规范的优生咨询服务率达到95%以上。

三、工作原则

（一）依法服务原则。参与检查的服务机构和技术人员必须严格按照《国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术规范》（试行）（国人口发〔2010〕31号）的要求，具备与所开展的检查项目相符合的合法执业资质，采购质量合格的药品（试剂）、检查设备等，依法开展技术服务活动，禁止超执业范围服务。

（二）免费服务原则。符合条件的目标人群每孩次可享受一次免费孕前优生健康检查。各旗区要严格按照相关规定，对符合条件的目标人群免费开展孕前优生健康检查基本服务项目，不得搭车收费和乱收费。

（三）倡导自愿原则。各旗区要广泛做好群众宣传发动工作，使计划怀孕夫妇及时了解孕前优生健康检查的重要性，知晓优生科学知识，提高孕前优生健康检查的人群覆盖率。要充分尊重群众的选择权力，引导符合条件的计划怀孕夫妇自愿参加检查。各服务机构要充分保障受检者的知情权，客观告知所检查项目的必要性和技术水平的局限性等，并对检查结果予以解释和评价。

（四）结果保密原则。各服务机构要维护免费孕前优生健康检查服务对象的合法权益，充分尊重个人隐私，特别是对高危人群的各项信息要严格保密，妥善保存相关资料。除法律规定外，不得向第三方泄漏检查结果。

（五）坚持适当拓展原则。各旗区在国家免费孕前优生健康检查19项基本内容的基础上，可结合本地区出生缺陷高发病种及疾病流行状况，有针对性地拓展检查内容。

四、工作内容

（一）目标人群确认和审核。

免费孕前优生健康检查的服务对象是符合计划生育政策的本市辖区常住人口（包括在本地居住半年以上的流动人口）计划怀孕夫妇或已孕三个月以内的夫妇。

符合以上条件的目标人群，需持户口本、结婚证、身份证，到本地区乡（镇、苏木、街道办事处）计生办提出申请，并填写《鄂尔多斯市免费孕前优生健康检查申请书》（一式两份，由旗、乡两级人口计生部门分别留档）。

乡（镇、苏木、街道办事处）计生办对目标人群初审后，报旗（区）人口计生局进行审核确认，并出具《孕前优生健康检查通知单》。

（二）服务机构与人员管理。

免费孕前优生健康检查工作由旗（区）级人口计生局负责组织实施，由旗（区）级计划生育服务站承担具体工作。开展免费孕前优生健康检查的技术服务站，必须取得《医疗机构执业许可证》，配备必须的基本设备和设施，配备具有相应执业资质的临床医师、检验技师、注册护士、风险评估人员和咨询指导人员等。资质不足的，可委托统计医疗卫生机构开展免费检查，按同等标准结算费用。

乡（镇、苏木、街道办事处）级计划生育技术服务站负责配合开展相关工作，协助做好免费孕前优生健康检查项目中健康教育、采集基本信息、病史询问、一般人群咨询指导、早孕及妊娠结局随访等任务，并科学规范地完成好信息记录、资料送达、相关检查等任务。

村（嘎查、居委会）级计划生育服务室负责收集辖区内计划怀孕夫妇信息，协助开展健康教育、收集和报告早孕及妊娠结局等工作。

对流动人口计划怀孕夫妇，由旗（区）级人口计生局与流出地人口计生部门沟通确认服务对象资格，并将已接受免费孕前优生健康检查的流动人口计划怀孕夫妇信息告知流出地，以便流入地、流出地人口计生部门共同管理。

（三）开展免费孕前优生健康检查服务。

各旗区要严格按照《国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术规范（试行）》（国人口发〔2010〕31号）和孕前优生健康检查——健康教育指南、体格检查指南、临床检验操作指南、妇科超声检查指南、优生咨询指南（详见《国家人口计生委办公厅关于印发孕前优生健康检查系列服务五本指南的通知》人口办科技〔2010〕66号）等各项要求，认真组织实施优生健康检查工作，为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局随访等19项免费孕前优生健康检查服务。要科学普及优生知识，规范开展优生检查，正确进行咨询指导，充分发挥专家作用，加强技术指导和监督。

1.开展孕前宣传倡导。充分利用人口学校和各级计划生育服务站开展优生优育宣传倡导工作。同时，利用电视广播电台、报刊杂志、墙报专栏、文图宣传品、培训讲座、文艺演出、群众活动等多种形式，倡导育龄群众培养健康生活方式，改变不良生活习惯及生活方式，预防孕期及产后心理问题的发生，大力营造有利于提高出生人口素质的社会氛围。

2.做好优生咨询。广泛开展优生咨询服务，引导服务对象接受优生咨询指导。根据计划怀孕夫妇及双方家庭的婚育史、疾病史、家族史、生活方式、职业及生活环境等情况，结合孕前优生健康检查，对计划怀孕妇女的健康状况和妊娠中可能发生的异常情况进行评估。根据风险评估结果，对准备怀孕的夫妇进行怀孕前、孕早期预防出生缺陷的指导，并建立完善孕期健康咨询档案。优生咨询内容包括：引导健康生活方式，合理膳食，均衡营养，合理用药，指导适当运动，缓解精神压力，远离高危环境等方面。

3.加强高危人群指导。把有高遗传风险的家庭和存在出生缺陷高发风险的人群列为重点优生指导对象，做好遗传咨询和再发风险评估，指导其做好相关准备，提示在孕期检查和产前检查中可能发生的异常情况等。组织高危人群参加出生缺陷知识讲座，重点进行孕前指导，组织有关专家进行再生育夫妇出生缺陷再发风险分析。对有遗传病家族史、不良产史、长期接触高危环境因素的夫妇和35岁以上准备怀孕的妇女等高危家庭，应填注高危标记，实行孕期重点监护，进行有针对性的跟踪回访服务。

4.开展孕前优生健康检查。孕前优生健康检查基本项目内容主要包括病史询问、体格检查、实验室检查及相关病毒筛查四个方面。在开展相关优生检测时，必须选择经国家食品药监部门批准注册的检验试剂，并按照检测标准严格规范操作，同时根据检验结果进行科学指导，采取必要干预措施，减少出生缺陷发生的危险因素。

5.指导补充营养。按照“政府引导、群众自愿”的原则，对有计划怀孕的妇女，在科学指导下补充叶酸营养素及微量元素等，减少出生缺陷发生的危险因素。对已妊娠妇女，及时纳入“一杯奶”生育关怀行动的目标人群之中，加强孕期营养。

免费孕前优生健康检查可通过旗、乡两级共同服务和旗（区）级直接服务两种模式开展。各旗区可根据实际情况选择服务模式。具体服务模式流程见《国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术规范（试行）》（国人口发〔2010〕31号）。

（四）专项资金和结算标准。

按照《“好宝宝鄂尔多斯行动”实施方案》（鄂府发〔2011〕84号），免费孕前优生健康检查经费由市、旗两级设立专项经费予以保障，按比例承担。免费孕前优生健康检查结算标准为300元/人。

市财政专项资金按照“当年全额拨款、次年考核结算、差额多抵少补”原则下达。年初按旗区上年度符合政策出生人数（包括流动人口）预拨当年专项资金，次年按各旗区上报的截止上年实际检查人数和检查项目结算上年度专项资金。上年度多拨资金抵顶当年预拨资金，少拨资金次年予以补足。

（五）信息收集和管理。

各旗区在开展孕前优生健康检查时，应建立孕前优生健康检查资料档案并妥善保存。旗、乡两级均要指定信息员，专项负责孕前优生健康检查全程信息数据录入及信息管理工作。

各旗区要逐月向市人口计生委科技科报告工作进展及免费孕前优生健康检查技术服务情况。同时，将本地区检查人数、检查结果、高风险人群、追踪随访结果等数据信息，如实填写《免费孕前优生健康检查技术服务工作月统计报表》、《免费孕前优生健康检查妊娠结局月统计报表》，按月签章报送市人口计生委科技科。报送工作应于每月10日前完成。

五、工作职责

（一）人口计生部门：负责孕前优生健康检查工作的统筹安排、组织协调、督查考核；成立免费孕前优生健康检查工作技术人员小组；负责制作发放相关宣传资料；搞好日常工作管理和组织技术人员培训；做好服务机构和服务对象资格确认工作，建立夫妇信息档案，及时统计汇总分析检查人数、检查结果、妊娠结局、专项资金使用等数据信息，认真收集、汇总、统计、分析数据和资料，总结孕前优生健康检查服务的工作经验，按要求定期上报；对免费孕前优生健康检查工作开展情况进行检查督办和考评；协调相关部门落实有关工作。

（二）财政部门：负责将孕前优生健康检查工作列入财政预算，组织落实配套资金并按要求及时、足额拔付，加强对经费使用的监督管理。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各级、各有关部门要从贯彻落实科学发展观、维护广大群众最根本利益的高度出发，把免费孕前优生健康检查工作摆上重要议事日程，加强领导，明确专人，落实责任，并制定好本地区免费孕前优生健康检查实施方案和成立相应的领导小组、专家小组，确保此项工作顺利开展。

（二）加强社会宣传。各旗区要利用结婚登记、办理《生育服务证》、开展“免费婚检”服务等时机，对计划怀孕夫妇和育龄群众进行孕前优生健康检查工作的宣传，提高计划怀孕夫妇对进行孕前优生健康检查重要性、必要性的认识，增强其积极参与和接受孕前优生健康检查的自觉性和主动性。要加强与民政、卫生部门合作，积极探索婚姻登记、婚前检查、孕前优生健康检查“一站式”服务，孕前、产前检查、新生儿筛查“一条龙”服务等有效工作模式

（三）加强技术培训。加强队伍建设，建设一支事业心强、专业化程度高的技术服务队伍，是做好孕前优生检查的关键。一方面，要积极选派专业技术过硬、服务意识过强的专业技术人员参加国家、自治区组织的各项专业培训。另一方面，要组织专家来我市指导孕前健康检查服务工作，加大基层专业技术人员培训指导力度，不断提高专业技能。

（四）做好质量控制。各地区人口计划生育行政部门要指导监督从事孕前优生健康检查的服务机构建立健全各项质量管理制度，制定岗位职责，加强质量控制，提高健康教育、病史询问、医学检查、风险评估和咨询指导准确性；临床检验室应建立检验前质量保证措施，临床检验项目应按规范的检验方法进行，使用的仪器、试剂和耗材等均应当经食品药品监督管理部门批准，认真开展室内质量控制，定期参加室间质量评价，重视实验室生物安全管理。

（五）保证经费投入。各地区要保证组织落实专项资金并相关设备配备、人员培训等经费，确保免费孕前优生健康检查工作的顺利进行。

（六）加强考核评估。为确保免费孕前优生健康检查工作取得实效，市人口和计划生育工作领导小组将此项工作纳入人口计生工作年度目标管理责任制，加强监督管理，保障专项资金专款专用，定期对工作进展情况进行督导和通报。各级、各有关部门要经常总结本辖区、本部门工作开展情况，分析解决存在问题，不断总结工作经验，不断完善免费孕前优生健康检查的工作制度和配套措施。

附件：

1、鄂尔多斯市免费孕前优生健康检查工作领导小组成员名单

2、鄂尔多斯市免费孕前优生健康检查工作专家小组成员名单

3、鄂尔多斯市免费孕前优生健康检查工作相关指标

附件1

鄂尔多斯市免费孕前优生健康

检查工作领导小组成员名单

组　长：包生荣   鄂尔多斯市财政局局长

张文峻   鄂尔多斯市人口和计划生育委员会主任

副组长：格日乐图 鄂尔多斯市人口计生委纪检组长

刘  郑   鄂尔多斯市人口和计划生育委员会副主任

丁国栋   鄂尔多斯市人口和计划生育委员会副主任

王东平   鄂尔多斯市财政局教科文科科长

成  员：许育新   鄂尔多斯市人口和计划生育委员会科技科科长

高  冬   鄂尔多斯市人口和计划生育委员会办公室主任

王淑云   鄂尔多斯市人口和计划生育委员会宣法科科长

秦晓梅   鄂尔多斯市人口和计划生育委员会流动人口科科长

附件2

鄂尔多斯市免费孕前优生健康

检查工作专家小组成员名单

组　长：刘多丽   鄂尔多斯市人口和计划生育技术指导中心主任

成  员：刘慧玲   鄂尔多斯市人口和计划生育技术指导中心医技科主任、副主任医技师

杜丽君   鄂尔多斯市人口和计划生育技术指导中心副主任医师

杨  慧   鄂尔多斯市人口和计划生育技术指导中心主治医师

冯元仁  鄂托克旗计划生育宣传技术服务站站长、主任医师

张金保   伊金霍洛旗计划生育服务站站长、主任医师

张菲晴   东胜区计划生育服务站站长

魏志强   达拉特旗计划生育服务站站长

张永东   准格尔旗计划生育技术服务站副站长

张丽峰  鄂托克前旗计划生育服务站妇产科主任、  副主任医师

乔  升  乌审旗计划生育服务站副站长

于晓勇  杭锦旗计划生育宣传技术指导站站长

附件3：

鄂尔多斯市免费孕前优生健康检查工作相关指标

1.宣传覆盖率*1=获得宣传的计划怀孕家庭数当年计划怀孕家庭数×100%

2.优生知识知晓率*2 =优生知识考核合格的计划怀孕夫妇人数参加优生知识学习的计划怀孕夫妇人数×100%

3.优生检查人群覆盖率*3 =已接受孕前优生检查的计划怀孕夫妇人数当年计划怀孕夫妇人数×100%

4.优生咨询指导率 =已接受优生咨询指导的计划怀孕夫妇人数已接受孕前优生检查的计划怀孕夫妇人数×100%

5.早孕随访率*4 =早孕随访人数接受孕前优生检查后怀孕人数×100%

6.妊娠结局随访率*5=妊娠结局随访人数接受孕前优生检查后怀孕人数×100%

说明：

*1.宣传覆盖率

“当年计划怀孕家庭数”是指辖区内常住人口中当年符合生育政策、计划怀孕的家庭（包括流动人口）。宣传覆盖率以家庭为单位统计。

*2. 优生知识知晓率

“参加优生知识学习的计划怀孕夫妇人数”是指辖区内常住人口中参加优生知识学习并参加考核的计划怀孕夫妇人数。

“优生知识考核合格的计划怀孕夫妇人数”是指辖区内常住人口中参加优生知识考核并成绩合格的计划怀孕夫妇人数。

优生知识知晓率按人数统计，一对夫妇按2人统计。

*3. 优生检查人群覆盖率

“当年计划怀孕夫妇人数”是指辖区内常住人口中当年符合生育政策、计划怀孕的夫妇人数（包括流动人口）。一对夫妇按2人统计。

“已接受孕前优生检查的计划怀孕夫妇人数”是指在优生健康教育、病史询问、体格检查、孕前实验室检查、影像超声检查五大类服务中，接受其中1项及1项以上服务，并建立孕前优生健康检查技术服务家庭档案的计划怀孕夫妇人数（包括流动人口），孕前实验室检查13个项目检查1项者即可按1人统计。若夫妇中只有一方接受服务，按1人统计；若夫妇双方均接受服务，按2人统计。

*4. 早孕随访率

“早孕随访人数”是指已接受孕前优生健康检查，并在怀孕12周内接受了服务人员早孕随访的妇女人数。服务人员及时进行早孕随访，并作相应记录，及时填报《早孕随访记录表》。

*5. 妊娠结局随访率

“妊娠结局随访人数”是指接受孕前优生健康检查后怀孕并结束妊娠、接受了服务人员随访的妇女人数。

妊娠结局包括正常活产、流产、早产、引产、死胎死产、低出生体重、出生缺陷等。了解妇女妊娠结局，收集出生缺陷等不良妊娠结局相关信息，是评估服务效果、提高服务质量、评价试点工作成效的重要依据。所有接受孕前优生健康检查的妇女，分娩后6周内或其他妊娠结局结束后2周内，应由专人负责随访，了解妊娠结局，依据《出生医学证明》、《医学诊断证明书》等医疗文书填报《妊娠结局记录表》。如有出生缺陷，还应填写或从医疗机构转录《出生缺陷儿登记表》。

主题词： 计划生育     孕前     健康检查      通知

鄂尔多斯市人口和计划生育委员会         2012年 4 月 6日

共印25份